## МБОУ СОШ № 5
Отчет о выполнеии плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Сверддловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 Невьянского городского округа на 2022-2024 годы
№ п.п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
| Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-12-31 | Терехова Юлия Юрьевна, заместитель директора
|  | информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-06-01 | Терехова Юлия Юрьевна, заместитель директора | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на официальном сайте | 2022-06-01
|  | информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | 2022-06-01 | Терехова Юлия Юрьевна, заместитель директора | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет различных источников финансирования размещена | 2022-06-01
|  | информациюя об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Шахурин Сергей Валентинович, директор | информация об бъеме образовательной деятельности, финансируемой за счет различных источников размещена | 2022-04-01
|  | информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-01 | Шахурин Сергей Валентинович, директор | информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании размещена на официальном сайте | 2022-06-01
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждениях, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-01 | Шахурин Сергей Валентинович, директор | информация о портале для размещения информации о муниципальных и государственных учреждениях размещена на официальном сайте школы | 2022-06-01
|  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-01 | Шахурин Сергей Валентинович, директор | отчет о реализации плана по устранению недостаков по результатм независимой оценки качества за первой полугодие 2022 года размещен на официальном сайте | 2022-06-01
|  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательной организацией | 2022-06-01 | Шахурин Сергей Валентинович, директор | гиперссылка на сайт bus.gov.ru размещена на официальном сайте | 2022-06-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 91%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: | 2024-12-31 | Ермакова Наталья Андреевна, заместитель директора
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Ермакова Наталья Андреевна, заместитель директора
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Ермакова Наталья Андреевна, заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюших непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 97% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность организационными условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Шахурин Сергей Валентинович, директор